Результаты выполнения в 2017 году мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в границах Екатеринбургской городской агломерации

по состоянию на 01.10.2017

В 2017 году реализация приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ведется в рамках программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатеринбургской городской агломерации на территории Свердловской области в 2017 – 
2025 годах», включенной в качестве аналитического приложения в состав государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденной в установленном порядке.

Объем финансирования программы в 2017 году составляет 
2,73 млрд.рублей.

| № | Источник финансирования | Объем финансирования, млн.рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |
| 1 | Местный бюджет | 81,539 |
| 2 | Региональный бюджет | 1 448,165 |
|  | Итого объем финансирования субъекта: | 1 529,703 |
| 3 | Федеральный бюджет | 1 200,000 |
|  | Итого общий объем финансирования: | 2 729,703 |

Информация о финансировании и освоении средств в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Свердловской области приведена ниже.

В настоящий время работы полностью завершены на 64 объектах, 
на 78 объектах работы ведутся в соответствии со сводным графиком выполнения работ, согласованным с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Свердловской области и утвержденным на заседании ведомственного проектного офиса по реализации приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные 
и качественные дороги» в Свердловской области и комиссии по безопасности дорожного движения при ФКУ «Уралуправтодор», исходя из условий своевременного исполнения и минимально возможного затруднения в движении для транспорта, создаваемого в связи с выполнением работ.

Оплата работ государственными и муниципальными заказчиками осуществляется после освидетельствования их по качеству.

Контроль качества выполненных работ осуществляется в полном соответствии с техническими стандартами. ГКУ СО «Управление автодорог» использует собственную аттестованную и аккредитованную лабораторию, муниципальным заказчиком привлечена на основании конкурсных процедур независимая лаборатория, также имеющая необходимую аттестацию 
и аккредитацию. На основании порядка выполнения контроля качества 
при использовании федеральных средств в контроле качества принимают участие специалисты ФКУ «Росдортехнологии» и ФКУ «Росдорнии».

Результатом выполнения мероприятий программы является приведение 
в нормативное состояние дорожной сети Екатеринбургской городской агломерации. В частности, к 1 октября 2017 года обеспечено нормативное состояние 44,26% протяженности всей сети агломерации, что, в свою очередь, привело к снижению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 26,32 процента к уровню 2016 года.

Информация о финансировании и освоении средств в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные

и качественные дороги» в Свердловской области

по состоянию на 01.10.2017

| Наименование заказчика | Кол-во объектов, по которым заключены контракты | Кол-во объектов, по которым завершены работы | Кол-во объектов, на которых ведутся работы | Плановый объем финансирования в 2017 году, млн.рублей |  |  |  | Кассовое освоение, млн.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| ФКУ «Уралуправтодор» | 14 | 4 | 10 | федеральные объекты в ПКРТИ включены справочно |  |  |  |  |  |  |  |
| ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» | 29 | 2 | 27 | 1 104,165 | 1 000,0 | 104,165 | х | 782,826 | 762,341 | 20,485 | х |
| Администрация города Екатеринбурга | 99 | 58 | 41 | 1 625,539 | 200,0 | 1 344,0 | 81,539 | 694,212 | 107,026 | 553,351 | 33,835 |
| Всего | 142 | 64 | 78 | 2 729,704 | 1 200,0 | 1 448,165 | 81,539 | 1 477,038 | 869,367 | 573,837 | 33,834 |