Результаты выполнения в 2018 году мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в границах Екатеринбургской городской агломерации

по состоянию на 19.09.2018

В 2018 году реализация приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ведется в рамках программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатеринбургской городской агломерации на территории Свердловской области в 2017 – 
2025 годах», включенной в качестве аналитического приложения в состав государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденной в установленном порядке.

Объем финансирования программы в 2018 году составляет 
1,82 млрд.рублей.

| № | Источник финансирования | Объем финансирования, млн.рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |
| 1 | Местный бюджет | 52,632 |
| 2 | Региональный бюджет | 967,607 |
|  | Итого объем финансирования субъекта: | 1 020,239 |
| 3 | Федеральный бюджет | 800,000 |
|  | Итого общий объем финансирования: | 1 820,239 |

В настоящее время по всем 51 объектам, планируемым к реализации в 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», заключены государственные и муниципальные контракты, в том числе по 12 региональным объектам и 39 объектам муниципальной собственности, из них по 23 объектам будет выполнен ремонт улично-дорожной сети и на 16 объектах улично-дорожной сети будут выполнены работы, связанные с обустройством автомобильных дорог (ремонт светофорных объектов).

Сроки завершения работ – 01 ноября 2018 года.

В настоящее время работы полностью завершены на 32 объектах, на 19 объектах работы ведутся в соответствии со сводным графиком выполнения работ, согласованным с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Свердловской области и утвержденным в установленном порядке, исходя из условий своевременного исполнения и минимально возможного затруднения в движении для транспорта, создаваемого в связи с выполнением работ.

По состоянию на 19 сентября 2018 года кассовое освоение за период май – сентябрь 2018 года составило 1 339,010 млн.рублей (при плановом годовом объеме 1 820,239 млн.рублей, то есть 73,56% от плана на год).

Оплата работ государственными и муниципальными заказчиками осуществляется после освидетельствования их по качеству.

Контроль качества выполненных работ осуществляется в полном соответствии с техническими стандартами. ГКУ СО «Управление автодорог» использует собственную аттестованную и аккредитованную лабораторию, муниципальным заказчиком привлечена на основании конкурсных процедур независимая лаборатория, также имеющая необходимую аттестацию 
и аккредитацию. На основании порядка выполнения контроля качества 
при использовании федеральных средств в контроле качества принимают участие специалисты ФКУ «Росдортехнологии» и ФКУ «Росдорнии».

Результатом выполнения мероприятий программы является увеличения доли протяженности сети Екатеринбургской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, до 62,93% (что соответствует протяженности 831,701 км), а также снижение количества мест концентрации ДТП на дорожной сети агломерации до 9 штук.

Информация о финансировании и освоении средств в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные

и качественные дороги» в Свердловской области

по состоянию на 19.09.2018

| Наименование заказчика | Кол-во объектов, шт | Кол-во объектов, по которым заключены контракты, шт | Кол-во объектов, которые введены в эксплуатацию, шт | Плановый объем финансирования в 2018 году, млн.рублей |  |  |  | Кассовое освоение по состоянию на 18.09.2018, млн.рублей (% от плана) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» | 12 | 12 | 3 | 767,607 | 0,0 | 767,607 | х | 645,964 | 0,0 | 645,964 | х |
| Администрация города Екатеринбурга | 39 | 39 | 29 | 1 052,632 | 800,0 | 200,0 | 52,632 | 693,046 | 485,886 | 172,508 | 34,652 |
| Администрация города Екатеринбурга (Комитет благоустройства) | 23 | 23 | 16 | 1 015,781 | 764,992 | 200,0 | 50,789 | 693,046 | 485,886 | 172,508 | 34,652 |
| Администрация города Екатеринбурга (Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети) | 16 | 16 | 13 | 36,851 | 35,008 | 0,0 | 1,843 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 51 | 51 | 32 | 1 820,239 | 800,0 | 967,607 | 52,632 | 1 339,010 (73,56%) | 485,886 (60,74%) | 818,472 (84,59%) | 34,652 (65,84%) |